DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS

1. Ievads

Būvprojekts „ Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve Biedrības ielā un Centra laukumā, Līvānos, Līvānu novadā” izstrādāts pamatojoties uz Līvānu novada būvvaldes lēmumu par būvniecības ieceres akceptu Nr.1-8/15/46, būvatļauju Nr.45 un ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem, kā arī uz spēkā esošajiem LR MK noteikumi Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ”. Būvdarbu organizēšanas projektā doti galvenie būvdarbu organizēšanas principi un noteikta būvdarbu tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas precizējama Darbu veikšanas projektā, ko izstrādā Būvuzņēmējs.

2. Apbūves teritorijas raksturojums

Projekta realizācijas vieta ir Līvānu novada, Līvānos. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA „PREIME” 2015. gada aprīlī uzmērītā un saskaņotā inženiertopogrāfiskā plāna. Plāns uzmērīts Baltijas augstumu sistēmā. Grunts ģeotehnisko izpēti veikta pēc SIA „Vides un Ģeo projekti” pasūtījuma 2015. gada augustā. Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt projekta Vispārīgā daļā. Gadījumos, ja tiek atklāts gruntsūdens, nepieciešams veikt gruntsūdens pazemināšanu, lai lietus kanalizācijas tīklu izbūve notiktu sausā būvgrāvī. To var veikt ar standarta adatfiltriem, vai novadīšanu, vai atsūknēšanu un tas ir jāprecizē būvniekam būvdarbu stadijā atkarībā no gruntsūdens pieplūduma intensitātes, laika apstākļiem u.c. faktoriem.

Lietus kanalizācijas tīklu izbūve plānota Līvānos, Biedrības ielā esošā lietus kolektora d200 vietā, demontējot esošo lietus kolektoru d200, ar pieslēgumu pie esošā lietus kolektora, esošā akā.

Ielas segums – asfalts. Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas apkārtne ir apdzīvota. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu.

3. Būvniecības organizācijas pamatprincipi

Būvniecības darbi Līvānos, Biedrības ielas teritorijā plānojami un izpildāmi ievērojot tehniskos noteikumus.

Būvniecības darbus veic divās kārtās - sagatavošanas un pamata. Līdz būvniecības sagatavošanas perioda sākumam kopumā ir jāveic LR MK noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” paredzētie organizatoriskie pasākumi.

Sagatavošanas periodā tiek veidots nepieciešamais balsta ģeodēziskais tīkls, nepieciešamības gadījumā daļa ēku, būvju vai ierīču tiek nojaukta, izstrādāts būvlaukums, ierīkota sadzīves pilsētiņa, piebraucamie ceļi.

Pamata periods dalās vairākos posmos: inženiertīklu ielikšana un iekārtu būvniecība, pieslēgšana esošajiem inženiertīkliem, tehnoloģisko iekārtu izvietošana un montāža, un teritorijas sakārtošana.

Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem. Atļaujas par visu veidu Būvdarbu uzsākšanu ir jāsaņem būvinspekcijā, un tām jābūt noformētām saskaņā ar LR likumdošanas aktiem. Ja būvuzņēmējs izvēlas darbus veikt vairākās vietās vienlaicīgi, ir jāveic pastiprināta iebūves dziļuma atzīmju kontrole un to atbilstība projektā uzrādītajām. Pretējā gadījumā, satiekoties, divām rakšanas brigādēm, var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā cauruļvada pārlikšanas. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem (ja tādas ir). Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi un veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citu inženierkomunikāciju turētājiem būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā no dziļuma un grunts sastāva jāveic, pielietojot vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu.

Zemes darbu apjomos bez rakšanas un noblīvēšanas darbiem ietilpst arī tranšeju malu nostiprināšana, kad tas ir nepieciešams. Ja rakšanas darbu pozīcijās ir norādīts tranšejas platums, tad tas ir jāpieņem par maksimāli pieļaujamo tranšejas platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju aizsardzībai un pasākumi, kas novērš komunikāciju bojājumus.

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos apkārt tranšejai paralēli esošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi ir jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs komunikācijas.

Vietās, kur cauruļvadi ir jāiebūvē zem šķērsojošām komunikācijām, ir jāveic komunikāciju atšurfēšana, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktās komunikācijas ir jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, drīkst veikt tikai tad, ja attālums no kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 2,0 m.

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Par rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu robežās. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekļuve mājām. Krautņu, kā arī cauruļu glabātuvju novietnes ir jāprecizē Darbu veikšanas projektā un jāsaskaņo ar zemju īpašniekiem. Atlīdzību par zemes izmantošanu (ja tāda tiek prasīta) būvuzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

Ja būvdarbu laikā būvbedrē tiek konstatēts gruntsūdens, ir jāveic tā pazemināšana līdz līmenim, lai cauruļvadu varētu ieguldīt sausā gruntī. Gruntsūdeņu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta ar sūkņiem un, ja nepieciešams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepieciešamība būs noteikta būvdarbu izpildes laikā. Gruntsūdeni aizliegts novadīt bez smilšu uztvērēja. Gruntsūdens novadīšanas vietas ir jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās Līvānu novada pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes ir jāizvēlas ar aprēķinu, lai neradītu grunts sēšanos būvbedres apkārtnē, kas var būt saistīta ar smilts izskalošanu intensīvas un ilgstošas gruntsūdens pazemināšanas rezultātā.

Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj kvalitatīvs asfalta, grants vai cita materiāla brauktuves segums. Nav pieļaujams atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam.

Cauruļvadu montāža

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža jāveic atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu.

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un ja kāda ir bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma.

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā, vai arī atkarībā no caurules materiāla, tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī.

Izpildītājam ir jāievēro, cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu celšanai atļautajām siksnām, stropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē, pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem apstākļiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas nokrituši, var tikt izbrāķēti.

Uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi sakrauto cauruļu svara dēļ. Tās ir jānovieto uz mīksta materiāla. Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu savienojumu blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem, tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai.

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms cauruļu iebūves. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus.

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu.

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadus savienojot, ir precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi.

Kanalizācijas tīkliem pirms nodošanas ekspluatācijā jāpārbauda saskaņa ar LVS EN 1610. Sistēmas hermētiskuma pārbaudi var veikt, pielietojot gan saspiestā gaisa, gan šķidruma aizpildīšanas metodi pēc EN 1610.

Veicot sistēmas presēšanu ar ūdeni vai gaisu, jāpievērš uzmanība tam, lai visi cauruļu gali un pieslēguma vietas būtu noslēgti un pietiekami noblīvēti. Veicot uzpildi ar ūdeni, augstākajā punktā jāveic atgaisošana.

Ielu braucamajā daļā izbūvētajām grodu akām ir jāuzstāda „peldošā” tipa lūkas ar vākiem, kas paredzēti 40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu līdz ar ielas virsu.

Tranšejas un ceļa zīmju uzstādīšana

Tīklu izbūve paredzēta pa esošajām ielām un ceļiem. Tādēļ transportu līdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļa pirms darbus veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Kopumā ielu sadalījums ir labvēlīgs un lielāko daļu projekta plānoto būvdarbu vietu ir iespējams apbraukt. Pirms krustojumiem atkarībā no situācijas ir jāuzstāda brīdinājuma zīmes (piem. 711) par to, ka atsevišķas ielas uz laiku var būt slēgtas. Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Piekļūšanai pie esošām pilsētas ēkām un dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.

Ielu seguma atjaunošana

Pirms ielas seguma izveidošanas, darbu sākšanas tranšejā, iebērto, pēdējo grunts slāni, ir jāblīvē ar 400 kg vibroplati vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Asfaltētās ielas seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar standartrasējumu. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10mm.

Satiksmi, pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigtā seguma virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru.

Nepieciešamo mašīnu un mehānismu tabula

| Nr. p/k | Nosaukums | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekskavators | 1 | Zemes darbiem, tranšeju izstrādei |
| 2. | Buldozers | 1 | Zemes darbiem, tranšeju aizbēršanai |
| 3. | Autoceltnis | 1 | Materiālu izkraušana, aku un dzelzsbetona elementu montāžai |
| 4. | Automašīna - pašizgāzējs | 1 | Grants, augsnes u.c., transportēšana |
| 5. | Elektroāmuri | 1 | Betona demontāža |
| 6. | Elektrourbji, perforatori | 1 | Caurumi, rievas |
| 7. | Vibroplate | 1 | Grunts blīvēšanai |

4. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

4.1. Veicot visu veidu būvdarbus, ir jāvadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem;

4.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai, iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja:

- darbu ilgums pārsniedz 30 darba dienas un vienlaikus ir nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie;

- plānotais būvdarbu apjoms pārsniedz 500 cilvēkdienas.

4.3. Pirms darbu uzsākšanas, darba vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem);

4.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 punktu 3., nepieciešams izrakstīt norīkojumu – atļauju un veikt mērķu instruktāžu, ar parakstiem darba drošības žurnālā;

4.5. Darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu. Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- Ceļamo vai rekonstruējamo būvju perimetrā ir nepieciešams iekārtot speciālās zonas, kas ir bīstamas cilvēku klātbūtnei, atkarībā no ēkas augstuma, vai tranšejas dziļuma.

- Visos būvniecības laukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

- Ir aizliegts strādāt ar ekskavatoru un citām mašīnām zem darbībā esošiem elektroapgādes gaisa līniju vadiem (jebkura sprieguma). Strādāt ar mašīnām elektroapgādes līnijas tuvumā, kas atrodas zem sprieguma, ir atļauts tikai, ja mašīnistam ir izdota caurlaide.

- Zemes darbu veikšana pazemes komunikāciju izvietošanas zonā (elektrokabeļi un citi) ir pieļaujama tikai ar rakstisku organizācijas atļauju, kura ir atbildīga par šo komunikāciju ekspluatāciju. Pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams uzstādīt zīmes, kas norāda, kur atrodas pazemes komunikācijas.

- Grunts izstrāde darbojošos pazemes komunikāciju tuvumā ir pieļaujama tikai piesardzīgi strādājot, bez straujiem sitieniem; izmantot sitienu instrumentus (laužņus, cērtes, ķīļus un pneimatiskos instrumentus) ir aizliegts.

- Ekskavatora darbības laikā ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus no tranšejas puses un cilvēkiem atrasties ekskavatora darbības rādiusā + 5 metri.

- Uz celšanas iekārtas mehānismiem skaidri jānorāda mehānisma nominālā celtspēja un, ja nepieciešams, tabula ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju.

- Zemes rakšanas mašīnu un kravas celšanas mehānismu darbības zonā svešu cilvēku klātbūtne ir aizliegta.

- Grāvju un tranšeju pārejas vietās ierīkot pārejas tiltiņus ar platumu ne mazāk 0.6m un ar 1m augstām margām.

- Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1m un augstāk, ir jābūt apžogotām.

- Īslaicīgu būvju, ierīču, ēku un ārējās apgaismošanas tīklu ierīkošanu veikt ārpus torņa celtņu darbības zonas, elektrotīklus ierīko tranšejās.

- Automobiļu kustības ātrums būvējamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 10 km/h.

Prasības pacelšanas iekārtām:

- visām pacelšanas iekārtām un to aprīkojumam, sastāvdaļām, stiprinājumiem un balstiem ir jābūt pienācīgi izgatavotiem, pareizi uzstādītiem, pietiekami izturīgiem un jālieto tikai paredzētajiem mērķiem;

- pastāvīgi jāuztur darba kārtībā;

- regulāri jātestē un jāpārbauda saskaņā ar normatīvos aktos noteiktajām prasībām;

- ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti strādnieki, kuri ir apmācīti attiecīgo iekārtu lietošanā.

Stacionāri uzstādāmas pacelšanas iekārtas uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka krava varētu:

- uzkrist nodarbinātajiem vai aizķert viņus;

- bīstami slīdēt vai brīvi krist;

- tikt netīši atlaista.

Nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtām un paceltajām kravām. Smagumus nedrīkst pārvietot virs neaizsargātām darba vietām, kurās parasti atrodas nodarbinātie. Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos.

Celšanas darbus iepriekš izplāno un paredz atbilstošu uzraudzību, lai novērstu iespējamo negadījumu risku. Ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta elektrības padeve, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Iekārtu un paceltu smagumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot gadījumus, ja bīstamā zona ir norobežota un smagums droši nostiprināts un turēts.

Pacelšanas iekārtas lietošanu brīvā dabā pārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un tās lietošana vairs nav pilnīgi droša, kā arī nodrošina, lai celšanas iekārta neapgāztos un neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

4.6.Veicot būvdarbus, ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr. 82/2004 “Ugunsdrošības noteikumi”

- LR MK noteikumi 248/2000 “Par individuāliem aizsardzības līdzekļiem”

- LR MK noteikumi 400/2002 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

- LR MK noteikumi 92/2003 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ”

- LR MK noteikumi 359/2009” Darba aizsardzības prasības darba vietās”

Galveno būvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Uz visiem segtajiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

5. Dabas aizsardzības pasākumi

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem.

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

- Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, iekraušanas darbu laikā.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās.

Sastādīja: 	        A. Gradovskis

08.2015