„Būvuzraudzības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

A pielikums: Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) būvuzraudzībai

SATURA RĀDĪTĀJS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA .................................................................................... 3

1.2. Projekta organizācija ................................................................................................ 3

1.3. Projekta raksturojums .............................................................................................. 3

2. UZRAUGĀMO BUVDARBU APJOMS ................................................................... 3

3. PIEŅĒMUMI UN RISKI ............................................................................................ 4

3.1. Pieņēmumi ............................................................................................................... 4

3.2. Riski ......................................................................................................................... 4

4. DARBA UZDEVUMI ................................................................................................. 5

4.1. Vispārēja administrēšana un vadība ......................................................................... 5

4.2. Būvdarbu līgumu izpildes uzsākšana ....................................................................... 5

4.3. Būvdarbu veikšanas periods .................................................................................... 6

4.4. Defektu paziņošanas (garantijas) periods ................................................................ 8

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS ................................................................... 8

5.1. Līguma izpildes vieta ................................................................................................ 8

5.2. Plānotais laika grafiks .............................................................................................. 8

5.3. Personāls .................................................................................................................. 8

5.3.1. Galvenie speciālisti ................................................................................................ 9

5.3.2. Palīgpersonāls ........................................................................................................ 9

5.3.3. Minimālais darba ieguldījumu apjoms................................................................... 9

5.4. Biroja vieta .............................................................................................................. 10

5.5. Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs ................................................................... 10

6. ZIŅOJUMI .................................................................................................................. 11

6.1. Atskaišu un Ziņojumu sagatavošanas prasības ........................................................ 11

6.1.1. Sākuma ziņojums .................................................................................................. 11

6.1.2. Standarta atskaites ................................................................................................. 11

6.1.3. Ikmēneša progresa ziņojums (Mēneša ziņojums) ................................................. 12

6.1.4. Negadījumu atskaite .............................................................................................. 13

6.1.5. Starpposma progresa ziņojums .............................................................................. 13

6.1.6. Kopsavilkuma ziņojums ........................................................................................ 13

6.1.7. Beigu kopsavilkuma ziņojums ............................................................................... 13

6.1.8. Noslēguma ziņojums............................................................................................... 14

6.2. Atskaišu un Ziņojumu iesniegšana un apstiprināšana ............................................... 14

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Projekta organizācija

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir Atbildīgā iestāde Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir Sadarbības iestāde Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.

Pasūtītājs ir SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316

.

Pasūtītāja pārstāvis tiks nozīmēts pēc iepirkuma procedūras beigšanas.

Atbildīgais būvuzraugs - ir šī iepirkuma pakalpojumu Izpildītājs, kurš sniedz pasūtītājam būvuzraudzības pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai par būvuzraudzību – dotā pakalpojuma līguma izpildītājs.

Uzņēmējs – atbilstoši publisko iepirkumu reglamentējošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem veiktajā iepirkuma procedūrā izvēlētais Uzņēmējs būvdarbu veikšanai.

1.2. Projekta raksturojums

Projekta ” Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” mērķis pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai un raksturojams, kā tipisks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projekts. Kā papildus grūtības jāatzīmē, ka darbi jāveic pilsētas ielās, kur tiešā tuvumā atrodas citas inženierkomunikācijas. Tāpat jāņem vērā, ka Līvānu pilsētā paralēlie šiem darbiem norisināsies arī citi inženiertehniskie projekti, kuri saistīti ar pilsētas ielu rekonstrukciju tādejādi apgrūtinot projekta kopējo satiksmes organizāciju pilsētā un pilsētas inženiertehnisko dienestu darbinieku noslodzi.

2. UZRAUGĀMO BUVDARBU APJOMS

Projekta ” Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ietvaros veiktais būvdarbu iepirkums „Būvdarbu veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”, kur darbu apjomā paredzēta ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Līvānu pilsētā. Uzņēmējs drīkst izstrādāt Būvprojektu sadzīves notekūdeņu tīkliem četros posmos (kārtās) un ūdensapgādes tīkliem trijos posmos (kārtās), attiecīgi septiņos būvprojektos. Pretendenti var pieteikties tikai uz visu apjomu kopumā.

Darba apjoma izklāsts:

Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi – 17301 m.

Ūdensapgādes cauruļvadi vads – 14694 m.

Ja Uzņēmējs izvēlēsies izstrādāt septiņus būvprojektus, tad katram posmam izsniegta atsevišķa būvatļauja. Katram posmam Uzņēmējam jāsaņem rakšanas darbu atļauja atbilstoši plānotajam darba plānam. Būvniecības posmu shēmas un Būvniecības iepirkuma „Būvdarbu veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ID Nr. LIP 2017/1 dokumentāciju skatīt Līvānu novada domes mājas lapā pie sadaļas iepirkumi sabiedrisko pakalpojumu sabiedrībām - http://livani.lv/page/624&action=description&purchase=413.

3. PIEŅĒMUMI UN RISKI

3.1. Pieņēmumi

Galvenie pieņēmumi vienmērīgai un savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai un rezultātu sasniegšanai, ir šādi:

• Būvuzraugam tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem materiāliem un informācijai, kā arī atbalsts no Pasūtītāja puses;

• Iepirkuma rezultātā tiek izvēlēts tehniski kvalificēts Uzņēmējs, kuram ir pieredze līdzīga veida būvdarbu izpildē atbilstoši augstas kvalitātes standartiem;

• Uzņēmējs darbojas saskaņā ar noslēgto līgumu;

• Visi nepieciešamie vietējie saskaņojumi un apstiprinājumi tiek iegūti savlaicīgi, LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

• Ir nodrošināta pieeja būvdarbu objektiem.

3.2. Riski

Būvdarbu līgumu ieviešanu, kā arī būvdarbu  būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu var ietekmēt sekojoši riski:

• Aizkavēts būvdarbu izpildes sākums sakarā ar projektēšanas darbu izpildi.

• Būvdarbu līgumu izpildes termiņa pagarināšana sakarā ar neparedzētiem laika apstākļiem;

• Būvdarbu izpildes darbu kavējums;

• Nekvalitatīva darba veikšana, kas aizkavē darbu pieņemšanu;

• Nekvalitatīva sagatavošanās, kā dēļ būvdarbus nevar veikt paredzētājā laikā;

• Sakarā ar izmaiņām normatīvos var būt nepieciešamas izmaiņas būvniecības metodēs un tehniskajās specifikācijās;

• Force majeure vai citi ārkārtēji apstākļi var padarīt neiespējamu normālu Līguma izpildi.

Atbildīgais būvuzraugs sadarbībā ar Pasūtītāju veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku ietekmi. Iespējamie riski un pieņēmumi ir jāņem vērā sagatavojot piedāvājuma cenu.

4. DARBA UZDEVUMI

Nodrošināt uzraudzības procesam nepieciešamo personālu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām:

Atbildīgais būvuzraugs - Būvuzraudzības komandas vadītājs nodrošina būvuzraudzības procesa un līguma ar Pasūtītāju izpildes procesa organizāciju un vadību. Ar savu parakstu apstiprina jebkādus nepieciešamos oficiālos atzinumus un izejošo dokumentāciju no Būvuzrauga puses. Sadarbībā ar vietas Būvuzraugu un Pasūtītāju, kontrolē un apstiprina paveiktos darbu apjomus. Veic citus zemāk dotos pienākumus.

Vietas Būvuzraugs - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs nodrošina būvuzraudzību atbilstoši LR likumdošanai uz vietas būvobjektā. Pārbauda paveikto darbu apjomus atbilstoši iepirkuma nosacījumiem (mērījumu metodei). Ziņo par neatbilstošiem būvprojekta risinājumiem un sniedz savus priekšlikumus un risinājumus. Veic citus zemāk dotos pienākumus.

Ceļu būvdarbu būvuzraugs nodrošina būvuzraudzību atbilstoši LR likumdošanai uz vietas būvobjektā. Pārbauda paveikto darbu apjomus atbilstoši iepirkuma nosacījumiem (mērījumu metodei). Ziņo par neatbilstošiem būvprojekta risinājumiem un sniedz savus priekšlikumus un risinājumus. Veic citus zemāk dotos pienākumus.

Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs nodrošina būvuzraudzību atbilstoši LR likumdošanai uz vietas būvobjektā. Pārbauda paveikto darbu apjomus atbilstoši iepirkuma nosacījumiem (mērījumu metodei). Ziņo par neatbilstošiem būvprojekta risinājumiem un sniedz savus priekšlikumus un risinājumus. Veic citus zemāk dotos pienākumus.

4.1. Vispārēja administrēšana un vadība

• Jākoordinē Pasūtītāja un Uzņēmēja sadarbība un citas aktivitātes, kas saistītas ar darbu ieviešanu un pabeigšanu.

• Atbildīgā būvuzrauga rīcībā jābūt visu dokumentu kopijām, ieskaitot rasējumus, specifikācijas, līgumus, grafikus un jebkuru citu informāciju, kas varētu būt nepieciešama projekta vadībai.

• Atbildīgajam būvuzraugam jāvienojas ar Pasūtītāju par atskaišu formātu un iesniegšanas kārtību, kā arī par Projekta komunikāciju kanāliem.

• Jāseko līdzi maksājumu kārtībai.

• Atbildīgajam būvuzraugam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju.

• Jāsagatavo atskaišu ziņojumi.

• Pieprasot visu nepieciešamo informāciju no Uzņēmēja, apstiprina dokumentāciju būves nodošanai ekspluatācijā.

4.2. Būvdarbu līgumu izpildes uzsākšana

Lai sekmīgi ieviestu Būvdarbu līgumu, kā arī izpildītu darba uzdevumā noteiktās prasības,

Atbildīgajam būvuzraugam:

• Jāiepazīstas ar Būvdarbu līgumu un konkursa dokumentācijas prasībām.

• Jāizskata Pasūtītāja sākotnējās prasības, Uzņēmēja izstrādātā darbu programma, darbu apjoms, projekta dokumentācija, tajā iekļautie risinājumi un pielietojamās tehnoloģijas projektu izstrādes laikā.

• Jāiepazīstas ar Būvobjektu faktisko stāvokli.

• Jāpārstāv Pasūtītāja intereses pārrunās.

• Jāorganizē un jāvada būvdarbu uzsākšanas sanāksme ar Pasūtītāju un Uzņēmēju, lai vienotos par darbu un apmaksas procedūrām, atbildības līmeņiem, projektā iesaistīto Pušu komunikāciju līnijām, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atskaišu formām un citiem jautājumiem.

• Sadarbībā ar Pasūtītāju un Uzņēmēju jāizstrādā un jāsaskaņo maksājuma sertifikāta

forma, kas jāiesniedz Pasūtītājam, kopējais formāts un dokumentu pakete (pielikuma dokumentācija un aprēķini).

• Jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par būvobjektos notiekošo regulāro sanāksmju (iknedēļas, ikmēneša) veidu, dalībniekiem un grafiku.

• Jānosaka Uzņēmējam Darbu uzsākšanas datums.

• Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 5 darba dienu laikā iesniegt atbilstošos dokumentus (saistību raksts, civiltiesiskā apdrošināšana) Būvatļaujas nosacījumu izpildei par būvdarbu uzsākšanu.

• Jāsagatavo un jāizsūta būvdarbu uzsākšanas sanāksmes protokols.

• Jāuzrauga, lai Uzņēmējs uzsāktu darbus laicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

• Jāapstiprina Uzņēmēja darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polise un avansa maksājuma garantija.

• Jāapstiprina Uzņēmēja darba programma.

• Jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par naudas plūsmu.

• Jāsagatavo un jāiesniedz Sākuma ziņojums.

4.3. Būvdarbu veikšanas periods

Vispārējie darbi

• Atbildīgajam būvuzraugam jāuzņemas Būvuzrauga pienākumi un atbildība saskaņā ar

• 09.07.2013. „Būvniecības likums”;

• 16.09.2014. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”;

• minēto normatīvo aktu grozījumiem un citiem ar būvniecību saistītiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

• Jākoordinē aktivitātes starp Uzņēmēju un Pasūtītāju un jāsagatavo komunikācijas un apstiprināšanas process starp Pasūtītāju, Atbildīgo būvuzraugu un Uzņēmēju.

• Jāpārrauga būvniecības darbus būvlaukumā un jāpārliecinās, ka tie tiek veikti saskaņā ar laika grafiku un būvprojektu, laika apstākļiem atbilstošo darbu veikšanai.

• Jāveic regulāra būvobjektu / būvlaukumu apskate (dokumentējot fotogrāfijās).

• Jāpieprasa veikt attiecīgus pasākumus, ja tiek konstatētas atkāpes no darbu izpildes laika grafika.

• Jāpārbauda būvlaukums, apstiprinātā darba programma, iekārtas un tehniskā personāla spējas veikt specifiskos darbus.

• Saskaņojot ar Pasūtītāju, jāapstiprina apakšuzņēmēji.

• Jānodrošina, ka Uzņēmējs veic oficiālo datu reģistrāciju (būvlaukumā), ko pieprasa Latvijas Republikas likumdošana.

• Jāizsniedz visas nepieciešamās atļaujas, ko pieprasa Latvijas Republikas likumdošana.

• Jāpalīdz Uzņēmējam iegūt atļaujas un citus nepieciešamos oficiālos dokumentus būvdarbu veikšanai.

• Jāpārliecinās, regulāri kontrolējot, ka Uzņēmējs nodrošina darba drošību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

• Jārealizē būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole, jāpārliecinās, ka Uzņēmējs veic visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar kvalitātes standartiem un līguma prasībām.

• Jāveic būvdarbos izmantojamo materiālu deklarāciju, sertifikātu, testēšanas pārskatu un to atbilstības projektiem pārbaude un apstiprināšana.

• Jāpārskata tehniskie rasējumi un jādod materiālu paraugu apstiprinājumus, kur nepieciešams Pasūtītāja apstiprinājums.

• Jākontrolē būvdarbu tehnoloģiskie procesi, secības un kvalitātes atbilstība LR būvnormatīvu prasībām un projektam.

• Nekavējoties rakstveidā jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, jādod Pasūtītājam rekomendācijas par nepieciešamajiem lēmumiem minēto apstākļu novēršanai vai jāpiedalās nepieciešamo lēmumu sagatavošanā, ja lēmuma pieņemšana ir Pasūtītāja kompetencē.

• Jāpieprasa veikt attiecīgus pasākumus, ja konstatētas tehniskas atkāpes no projekta, tehnoloģijas, apjoma, kvalitātes, normatīviem vai citām prasībām.

• Lēmumu, kuri būtiski ietekmē būvdarbu tehnoloģisko procesu vai būvdarbu izpildi, pieņemšana jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

• Jākontrolē defektu, kas konstatēti pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, novēršanas gaita.

• Jāpārbauda, ka būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības normām un prasībām.

Maksājumi

• Jāizskata un jāapstiprina maksājumi Uzņēmējam, ietverot maksājumu rēķinu pārbaudi.

• Jāpārbauda darba apjomu faktiskā izpilde saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām.

• Jāpārliecinās, ka Uzņēmējam ir spēkā esošas darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polise.

• Jāsagatavo un jāparaksta starpmaksājumu un beigu maksājuma sertifikāti.

• Jāpārbauda Uzņēmēja iesniegtie izmaiņu pieprasījumi un jādod atbilde vai piekrīt izmaiņu pieprasījumam. Pirms Uzņēmēja instruktāžas, Atbildīgajam būvuzraugam no Pasūtītāja rakstiskā veidā jāsaņem saskaņojums par izmaiņām.

Atskaites un sanāksmes

• Jāsagatavo standarta ikmēneša un starpposma progresa ziņojumi, kur aprakstītas būvniecības aktivitātes, iespējamās vadības problēmas un citi jautājumi (skatīt arī šī dokumenta 6.nodaļu).

• Jāapstiprina Uzņēmēja sagatavotie ikmēneša progresa ziņojumi.

• Ārpus regulārajiem atskaites periodiem, jāinformē Pasūtītājs par jebkuru radušos problēmu, kas iespaido būvdarbus. Jāizveido iekšējā ziņošanas sistēma.

• Jāorganizē un jāvada ikmēneša progresa sanāksmes, jāsagatavo sanāksmju protokoli un jānosūta sanāksmes dalībniekiem.

• Jāorganizē un jāvada iknedēļas sanāksmes un, ja nepieciešams, sanāksmes būvobjektā/būvlaukumā, jāsagatavo sanāksmju protokols un jānosūta sanāksmes dalībniekiem.

• Jāapmeklē visas uzraudzības un citas, arī ārpuskārtas, sanāksmes, ko organizē Pasūtītājs.

Būvprojekts

• Atbildīgais būvuzraugs pārbauda materiālu, tehnisko risinājumu atbilstību būvprojektam, Līguma prasībām un konkursa dokumentiem.

• Pārbauda Uzņēmēja būvprojekta izmaiņu piedāvājumus/risinājumus, ieskaitot kā minimums, rasējumus, specifikācijas un pamatojošo informāciju.

• Ja nepieciešams, pārbauda būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību Būvdarbu līguma un konkursa dokumentācijas prasībām.

• Atbildīgajam būvuzraugam jāizskata rasējumi, ja rodas strīdi par rasējumiem, specifikāciju un konkursa dokumentiem, un jādod savs slēdziens.

Pārbaudes, būvobjekta pabeigšana un nodošana

• Atbildīgajam būvuzraugam jāapmeklē būvobjekti un jāpiedalās pārbaudēs.

• Jāveic neatkarīgas pārbaudes, ja nepieciešams pārliecināties par rezultātiem.

• Jāsagatavo un jānosūta Pasūtītājam un Uzņēmējam īss kopsavilkuma ziņojums ar pārbaužu apstiprinājumu un papildus instrukcijām, ja tādas ir.

• Jānodrošina, ka Uzņēmējs veic nepieciešamos labojumus vai citus darbus saskaņā ar Atbildīgais būvuzraugs instrukcijām.

• Jāpārbauda visa darbu izpildes dokumentācija, tai skaitā darbu izpildes tehniskie

rasējumi utt., un jānodrošina, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un Būvdarbu līgumu prasībām.

• Jāuzrauga Uzņēmēja darbu nodošanu Pasūtītājam.

• Jāsagatavo un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti objekta pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši LR būvnormatīviem.

• Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta saņemšanas, jāizdod Darbu pabeigšanas sertifikāts.

• Jāizdod Defektu novēršanas (garantijas) perioda sertifikāts.

4.4. Defektu paziņošanas (garantijas) periods

• Jāapmeklē objekti vienu reizi ceturksnī garantijas perioda laikā.

• Jāapmeklē uzraudzības un citas Pasūtītāja organizētās sanāksmes.

• Avārijas gadījumā Atbildīgajam būvuzraugam jāierodas objektā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pasta vai fakss) paziņojuma saņemšanas.

• Jāsagatavo defektu saraksts, ja tādi ir.

• Jānodrošina, lai Uzņēmējs pabeidz visus labošanas un citus darbus.

• Jāsagatavo beigu ziņojumus pēc garantijas perioda beigām.

• Jāizskata un jāapstiprina Uzņēmēja sagatavotie beigu pārskati.

• Jāizdod beigu maksājuma sertifikāti.

• Jāizdod darbu izpildes sertifikāti.

• Jāsagatavo Beigu kopsavilkuma ziņojums.

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

5.1. Līguma izpildes vieta

Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi jāsniedz Līvānu pilsētas teritorijā.

5.2. Plānotais laika grafiks

Paredzamais maksimālais pakalpojuma līguma laiks ir no Pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas ir līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā un defektu paziņošanas perioda beigām.

Piezīmes:

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir astoņpadsmit 18 mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas datuma- 20.04.2017 (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ) līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā). Jebkurā gadījumā reālais pakalpojumu sniegšanas laiks nosakāms izvērtējot visus riskus (t.sk. būvdarbu termiņa pagarināšanās ziemas sezonas), kuri saistīti ar šī pakalpojuma sniegšanu un jāievērtē tie savā piedāvājumā.

5.3. Personāls

Atbildīgais būvuzraugs ir atbildīgs par tehniskās vadības pakalpojumiem, kas norādīti Līgumā, Tehniskajās specifikācijās, izstrādājamos Būvprojektos un Latvijas Republikas likumdošanā.

Atbildīgajam būvuzraugam jāatrod vispiemērotākie risinājumi Projekta mērķu sasniegšanai un jebkuru citu uzdevumu identificēšanai un realizācijai, kas ir nepieciešami sekmīgai Būvdarbu līguma realizēšanai.

Atbildīgais būvuzraugs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, komunikācijas vai sadarbības ar atbildīgajām institūcijām nodrošināšanai.

Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina sekretāra pakalpojumi Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās.

Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina pieredzējušu un kvalificētu speciālistu komanda, kas nosedz visas prasītās administratīvās, tehniskās, finansiālās un vadības funkcijas.

Atbildīgajam būvuzraugam komandā jāiesaista kvalificēti speciālisti, kas nodrošinās nepārtrauktu Projekta realizāciju augsti profesionālā līmenī. Nepieciešamības gadījumā Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina papildus augstas kvalifikācijas speciālistu iesaistīšana.

Atbildīgajam būvuzraugam un viņa piedāvātajam personālam ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai, sertifikātiem, licencēm atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.3.1. Galvenie speciālisti

Speciālisti, kuriem ir nozīmīga loma Līguma ieviešanā un kuru kvalifikāciju, pieredzi un atbilstību Līguma prasībām vērtē Iepirkuma komisija, tiek uzskatīti par galvenajiem speciālistiem. Šī Līguma galveno speciālistu kvalifikācijas, pieredzes un pieejamības prasības ir noteiktas nolikumā.

Nominētā vietas Būvuzrauga (ūdens un kanalizācijas tīklu būvdarbu) noslodze būvobjektā ir 100% apjomā. Ceļu būvdarbu būvuzrauga noslodze būvobjektā ir 100% apjomā ceļu seguma atjaunošanas darbu laikā. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga noslodze būvobjektā ir 100% apjomā ceļu kanalizācijas sūkņu staciju elektroietaišu izbūves darbu laikā.

Savukārt Atbildīgā būvuzrauga komandas vadītāja noslodze jāplāno vismaz 20 % apjomā.

Vietas Būvuzraugs var apvienot Atbildīgā būvuzrauga pienākumus.

Līguma veiksmīgai realizācijai Atbildīgais būvuzraugs bez galvenajiem speciālistiem ir tiesīgs piesaistīt viņam nepieciešamos papildus speciālistus tādā apjomā, lai veiktu pakalpojumu līgumā noteikto darba apjomu. Ja ar papildus speciālistiem jāaizstāj galvenie speciālisti, tad to kvalifikācija nedrīkst būt zemāka, kā noteikts iepirkumā. Nomainot nominēto speciālistu, jaunā speciālista kvalifikācijai jābūt līdzvērtīgai vai augstākai par iepriekš nominētā speciālista kvalifikāciju. Papildus speciālistu piesaiste neietekmē kopējo samaksu par pakalpojuma sniegšanu. Pasūtītājs var pieprasīt nomainīt jebkuru piesaistīto speciālistu un/vai papildus speciālistu, ja konstatē tā kompetences trūkumu atbilstoši šo tehnisko specifikāciju prasībām un/vai arī nominētie speciālisti neveic savas funkcijas un/vai neatrodas būvobjektā pienācīgā apjomā. Speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai. Citu speciālistu kvalifikāciju un pieredzi Iepirkuma komisija nevērtē, tie nav obligāti jāiekļauj konkursa piedāvājumā.

Visiem speciālistiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām.

5.3.2. Palīgpersonāls

Atbildīgais būvuzraugs nepieciešamības gadījumā var plānot izmantot palīgpersonālu pēc saviem ieskatiem un tādā apjomā, kādā nepieciešams līguma izpildei. Palīgpersonāla iesaistīšana no pasūtītāja puses netiks papildus apmaksāta un tā ir jāiekļauj piedāvājuma pakalpojuma cenā.

5.3.3. Minimālais darba ieguldījumu apjoms

Minimālais darba ieguldījumu apjoms noteikts tehnisko specifikāciju p.5.3.1. un to nedrīkst plānot mazāku.

Gatavojot piedāvājumu Pretendentiem jāņem vērā, ka laikā, kad faktiski notiek būvdarbi Vietas Būvuzraugam vismaz vienu reizi darba dienā jāapmeklē konkrētais būvdarbu posms lai veiktu būvdarbu, izmantoto materiālu kvalitātes kontroli, veiktu nepieciešamos mērījumus un nepieļautu atkāpes no būvprojekta risinājumiem un savlaicīgi konstatētu iespējamās problēmas nākotnē un varētu sniegt pasūtītājam savus priekšlikumu situācijas risināšanai.

Apmeklējot būvobjektu obligāti jāpārliecinās par:

• Izbūvējamo inženierkomunikāciju trašu un būvju novietojuma atbilstību tehniskajam projektam (novietojums, augstuma atzīmes u.t.t),

• Cauruļvadu apbērumu un pabērumu izveidošanu atbilstoši būvprojekta un/vai cauruļvadu ražotāja prasībām. Šaubu gadījumā jāpieprasa veikt laboratoriskas analīzes Atbildīgā būvuzrauga norādītajā laboratorijā.

• Grunts, ar ko tiek aizbērta tranšeja atbilstību būvprojekta un/vai pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Šaubu gadījumā jāpieprasa veikt laboratoriskas analīzes Atbildīgā būvuzrauga norādītajā laboratorijā.

• Atjaunojamo segumu atbilstību būvprojekta un/vai pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Šaubu gadījumā jāpieprasa veikt laboratoriskas analīzes Atbildīgā būvuzrauga norādītajā laboratorijā.

• Inženiertīklu izbūves un komplektēšanas atbilstība tehniskajām prasībām.

• Jāpārliecinās, ka Uzņēmējam būvobjektā ir nepieciešamie cilvēku un tehnikas resursi, lai veiktu darbus kvalitatīvi un noteiktajā termiņā.

Pretendents var palielināt nepieciešamo cilvēkdienu ieguldījuma skaitu, ja uzskata to par nepieciešamu Līguma sekmīgai realizēšanai.

5.4. Biroja vieta

Vispārējā administrēšana, vadība un koordinēšana veicama no Atbildīgā būvuzrauga biroja.

5.5. Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs

Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina, lai viņa speciālistiem būtu darbam nepieciešamais aprīkojums, kā arī palīgpersonāla nodrošinājums. Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina arī pietiekams speciālistu pienākumu veikšanai nepieciešamais administratīvais un sekretariāta pakalpojumu nodrošinājums. Tāpat Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina nepieciešamie finanšu līdzekļi, šī Līguma aktivitāšu un tā darbinieku regulārai un savlaicīgai darba algu samaksai.

Atbildīgais būvuzraugs nodrošina, lai speciālistiem būtu arī transportlīdzekļi, datori un pārējais aprīkojums, kas nepieciešams pienākumu izpildīšanai. Visas autotransporta, datoru un citas izmaksas, ir jāiekļauj Speciālistu samaksas likmēs.

Atbildīgajam būvuzraugam speciālistu samaksas likmēs jāiekļauj arī personāla uzturēšanās izdevumi, kā arī ārvalstu speciālistu braucienu no/uz pastāvīgās dzīves vietas izdevumi. Tāpat Atbildīgais būvuzraugs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, komunikācijas vai sadarbības ar atbildīgajām institūcijām nodrošināšanu.

Atbildīgais būvuzraugs nodrošina sekretāra pakalpojumus Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās. Atbildīgais būvuzraugs nodrošina arī pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju. Atbildīgajam būvuzraugam jānodrošina pakalpojumi un jāuztur dokumentācija latviešu valodā.

Pasūtītājs nodrošina, lai Atbildīgā būvuzrauga personālam būtu visa informācija, kas attiecas uz Projektu un ir nepieciešama būvuzrauga uzdevumu pildīšanai, un pilnībā sadarbojas ar Atbildīgo būvuzraugu, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Darbam nepieciešamā aprīkojuma un operatīvās kontroles mēriekārtu saraksts

| Nr.p.k. | Mērinstrumenta nosaukums | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pamatnes sablīvējuma un nestspējas noteikšanas mērinstruments | 1 gab |
| 2 | Attāluma mērītājs | 1 gab |
| 3 | Nivelieris | 1 gab |
| 4 | Temperatūras mērītājs | 1 gab |
| 5 | Mērlente 10 m | 1 gab |
| 6 | Fotoaparāts | 1 gab |
| 7 | Digitālais līmeņrādis, 3 m lata, | 1 gab |

Šī Līguma ietvaros nav paredzēta aprīkojuma iegāde, kas pēc tam tiktu nodota Pasūtītājam. Šajā Līgumā ar Līguma izpildi saistītie atmaksājamie papildu izdevumi nav paredzēti.

6. ZIŅOJUMI

6.1. Atskaišu un Ziņojumu sagatavošanas prasības

Atbildīgajam būvuzraugam jāsagatavo un jāiesniedz šādas atskaites un ziņojumi:

a. Sākuma ziņojums;

b. Standarta atskaites;

c. Ikmēneša progresa ziņojums (Mēneša ziņojums);

d. Negadījumu atskaites pēc nepieciešamības;

e. Starpposma progresa ziņojums (Ja projekta realizācijas laikā iestājas tehnoloģiskais pārtraukums un/vai tiks pieprasīts starpmaksājums);

f. Kopsavilkuma ziņojums;

g. Beigu kopsavilkuma ziņojums;

h. Noslēguma ziņojums.

Visas atskaites un ziņojumi ir jāsagatavo latviešu valodā.

6.1.1. Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojums jāsagatavo ne vēlāk kā četru (4) nedēļu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta izpildes programma, Atbildīgā būvuzrauga gatavojamo atskaišu veidlapas, Atbildīgā būvuzrauga maksājuma sertifikāta veidlapa, informācija par konstatētajām problēmām, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

6.1.2. Standarta atskaites

Projekta atskaišu standarta formas izstrādājamas atbilstoši tam paredzētajam nolūkam un to saturs ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Standarta atskaitēm ir jābūt viegli izmantojamām. Šīs atskaites ir darba dokumenti un tiek izmantoti kā pamats Ikmēneša progresa ziņojumu sagatavošanai.

Būvdarbu līguma ieviešanas stadijā Atbildīgajam būvuzraugam:

6.1.2.1 jāpārbauda sekojošas standarta atskaites, kuras gatavo/aizpilda Uzņēmējs/-i:

a. Būvdarbu žurnāls, tai skaitā segto darbu akti, materiālu saraksti, materiālu atbilstības deklarācijas;

b. Uzņēmēja darba aizsardzības instruktāžas žurnāli;

c. Uzņēmēja licences, sertifikāti, speciālo darbu apliecības;

d. Uzņēmēja ikmēneša, iknedēļas progresa ziņojumi.

6.1.2.2 Atbildīgajam būvuzraugam jāsagatavo:

a. Izmaiņu rīkojumi, ja nepieciešams;

b. Atbildīgā būvuzrauga instrukcijas;

c. Būvobjektu, būvlaukumu sanāksmju protokoli;

d. Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli;

e. Ikmēneša progresa sanāksmes protokols.

Standarta atskaites ir jāsagatavo un/vai jāpārbauda regulāri un pēc nepieciešamības. Iknedēļas un ikmēneša sanāksmju protokoli ir jāsagatavo trīs (3) darba dienu laikā pēc attiecīgās sanāksmes.

Objekta apmeklējuma un piezīmju atskaites forma

2.tabula

| Ieraksta Nr. | Ieraksta datums un laiks | Ieraksta veicējs | Novērojumi objektā | Ierašanās laiks objektā | Izbraukšanas laiks | Veiktie mērījumi, protokola Nr.. | Ieraksta veicēja paraksts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objekta apmeklējuma un piezīmju atskaites ik nedēļas tiek iesniegtas Pasūtītājam un glabājas Pasūtītāja Projekta lietvedībā. Aktuālā nedēļas atskaite glabājas pie Vietas būvuzrauga, tā ir regulāri jāaizpilda vietas būvuzraugam un/vai ceļu būvdarbu būvuzraugam un/vai Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugam un/vai Atbildīgajam būvuzraugam – komandas vadītājam ierodoties būvobjektā pēc tiešo uzraudzības pienākumu veikšanas. Savas piezīmes un novērojumus šajā atskaitē var ierakstīt arī Pasūtītāja pārstāvji. Objekta apmeklējuma un piezīmju atskaite kalpo par pierādījumu tam, ka vietas būvuzraugs un/vai ceļu būvdarbu būvuzraugs un/vai komandas vadītājs ir apmeklējis būvobjektu un nodrošinājis būvuzraudzību atbilstošā apjomā un kvalitātē uz vietas būvobjektā. Savukārt Atbildīgais būvuzraugs – komandas vadītāja darba kvalitāti un paveiktā darba apjomu vērtē pēc savlaicīgi sagatavotiem ziņojumiem un kvalitatīvi un atbilstoši noformētiem un iesniegtiem nepieciešamajiem dokumentiem.

Par nekvalitatīvu un/vai nepietiekamu līguma izpildi Pasūtītājs rakstiski brīdina Izpildītāju. Pēc brīdinājuma nosūtīšanas pasūtītājs ir tiesīgs - pieprasīt un saņemt atbilstošu nominētā personāla maiņu projektā.

6.1.3. Ikmēneša progresa ziņojums (Mēneša ziņojums)

Ikmēneša progresa ziņojums jāsagatavo vienu reizi mēnesī un jāiesniedz līdz nākamā mēneša 10. datumam. Ikmēneša progresa ziņojumā par sniegtajiem tehniskās uzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu fiziskais un finansiālais process un, kā minimums, jāietver:

a. Atbildīgā būvuzrauga aktivitāšu un sasniegto rezultātu kopsavilkums, identificējot arī iesaistītos resursus;

b. Aktualizēti plāni, identificējot specifiskus īstermiņa uzdevumus, katram uzdevumam piešķirtos resursus un nepieciešamo, sagaidāmo rezultātu;

c. Atbildīgais būvuzraugs finansiālais progress;

d. Atbildīgais būvuzraugs konstatētās problēmas un piedāvātie risinājumi;

e. Uzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress;

f. Kopsavilkums par Uzņēmēja darbaspēku būvobjektos, būvlaukumos;

g. Kopsavilkums par Uzņēmēja iekārtām būvobjektos, būvlaukumos;

h. Kopsavilkums par Uzņēmēja celtniecības materiāliem būvobjektos, būvlaukumos;

i. Nākamajā mēnesī paredzēto darbu apraksts;

j. Akti par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim (EUR), ieskaitot izmaiņu rīkojumus, variācijas, utml.;

k. Izdotas Instrukcijas būvobjektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi;

l. Izdotie Izmaiņu rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

m. Notikušās sanāksmes, apmeklētība, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

n. Notikušo sanāksmju (iknedēļas, ikmēneša) protokoli;

o. Pasūtītāja neizdarītie apstiprinājumi;

p. Uzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses, citi;

q. Problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

r. Ieteikumi, kā tikt galā ar neparedzētiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

s. Negadījumu un “nelielo kļūmju” apkopojums;

t. Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns;

u. Mēneša naudas plūsmas prognoze;

v. Precizēta Būvdarbu līgumu naudas plūsmas prognoze.

Ikmēneša progresa ziņojums jāsagatavo Būvdarbu līguma ieviešanas periodā, tas ir, izņemot Defektu novēršanas (garantijas) periodu, un saskaņā ar iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotu standarta formu.

6.1.4. Negadījumu atskaite

Ja Būvdarbu līguma ietvaros notiek kāds negadījums, Atbildīgajam būvuzraugam jāsagatavo atskaite par šo gadījumu un jāiesaka tālākās aktivitātes.

6.1.5. Starpposma progresa ziņojums

Starpposma progresa ziņojums jāsagatavo, ja būvdarbu izpildē iestājas tehnoloģiskais pārtraukums vai tiek plānots pieprasīt starpmaksājumu. Ziņojums jāsagatavo par periodu no būvdarbu sākuma (vai iepriekšējā starpziņojuma perioda beigām) līdz ziņojuma sagatavošanas dienai.

Starpposma progresa ziņojumā jāiekļauj Ikmēneša progresa ziņojumu kopsavilkums, pārskats par Būvdarbu līguma fizisko un finansiālo progresu, problēmu, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam.

Starpposma progresa ziņojumi ir jāpapildina ar Atbildīgaisā būvuzraugs pārskatu, kurā attēlo līdz šim paveikto darba apjomu un kopējā darba apjoma novērtējumu.

6.1.6. Kopsavilkuma ziņojums

Kopsavilkuma ziņojums jāsagatavo un jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienās pēc Būvdarbu līguma ieviešanas perioda beigām (Darbu pabeigšanas sertifikāta izsniegšanas).

Kopsavilkuma ziņojumā jāietver:

a. Vispusīga atskaite par aktivitātēm Līguma laikā, ieskaitot jebkādas novirzes no oriģinālā plāna un noviržu pamatojumu;

b. Darbu un izmaksu novērtējums;

c. Saņemto atļauju apraksts;

d. Apraksts par jebkādiem papildinājumiem, izmaiņām vai nolaidību;

e. Visu būvobjektos/būvlaukumos un ārpus būvobjektiem/būvlaukumiem veikto testu rezultāti;

f. Apstiprinātās izmaiņas un precizējumi būvprojektos, būvdarbu izpildes grafiks;

g. Pabeigšanas un nodošanas beigu inspekcijas sertifikāti;

h. Nodošanas ekspluatācijā ziņojumi;

i. Izmantošanas un apkopes rokasgrāmatas;

j. Darbu pabeigšanas sertifikāts;

k. Defektu novēršanas (garantijas) perioda sertifikāts.

6.1.7. Beigu kopsavilkuma ziņojums

Beigu kopsavilkuma ziņojums jāsagatavo ne vēlāk kā 30 dienās pēc Būvdarbu līguma Defektu novēršanas (garantijas) perioda beigām.

Beigu kopsavilkuma ziņojumā jāietver:

a. Paziņojums Uzņēmējam(-iem) par defektiem;

b. Uzņēmēja(-u) veiktie pasākumi defektu novēršanai;

c. Darbu izpildes sertifikāts;

d. Beigu maksājuma sertifikāts.

6.1.8. Noslēguma ziņojums

Noslēguma ziņojums jāsagatavo ne vēlāk kā 60 dienās pēc Beigu kopsavilkuma ziņojuma apstiprināšanas. Tam jāpievieno noslēguma maksājuma pieprasījums.

Noslēguma ziņojumā jāietver:

a. Iesniegto ziņojumu kopsavilkums;

b. Darba veikšanai izmantotie resursi;

c. Problēmu, ar kurām Atbildīgais būvuzraugs saskāries Līguma izpildes gaitā apraksts, un priekšlikumu to risinājumiem apraksts;

d. Padarīto darbu un Līguma prasību salīdzinājums.

6.2. Atskaišu un Ziņojumu iesniegšana un apstiprināšana

6.2.1. Atskaišu un ziņojumu iesniegšanas kārtība:

3.tabula

| Nr. | Ziņojuma nosaukums | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas termiņš | Eksemplāru skaits un formāts Pasūtītājam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sākuma ziņojums | ne vēlāk kā četru (4) nedēļu laikā pēc Līguma parakstīšanas |  | Papīra - 1 eks. CD – 1 gb. |
| 2. | Standarta atskaites |  |  |  |
| 2.2. | Izmaiņu rīkojumi | Pēc vajadzības | 2 darba dienu laikā | Papīra - 1 eks. |
| 2.3. | Atbildīgā būvuzrauga instrukcijas | Pēc vajadzības | 1 darba dienas laikā | Papīra - 1 eks. |
| 2.4. | Sanāksmju protokoli | Pēc vajadzības | 3 darba dienu laikā pēc attiecīgās sanāksmes | Papīra - 1 eks. Katram sanāksmes dalībnieka pārstāvim |
| 3. | Objekta apmeklējuma un piezīmju atskaites | Ik nedēļu | Iknedēļas sanāksmē | Papīra - 1 eks. |
| 4. | Ikmēneša progresa ziņojums (Mēneša ziņojums) | Reizi mēnesī | līdz nākošā mēneša 10. datumam | Papīra - 1 eks. CD – 1 gb. |
| 5. | Negadījumu atskaite | Pēc vajadzības | 2 darba dienu laikā | Papīra - 1 eks. CD – 1 gb. |
| 6. | Starpposma progresa ziņojums | Pēc 4 mēnešiem pēc būvdarbu uzsākšanas (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) | 30 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām | Papīra - 1 eks. CD – 1 gb. |
| 7. | Kopsavilkuma ziņojums | - | 30 dienās pēc Būvdarbu līguma ieviešanas perioda beigām | Papīra - 1 eks. CD – 1 gb. |
| 8. | Beigu kopsavilkuma ziņojums | - | 30 dienās pēc Būvdarbu līguma Defektu novēršanas (garantijas) perioda Beigām | Papīra -1 eks. CD – 1 gb. |
| 9. | . Noslēguma ziņojums | - | 60 dienās pēc Beigu kopsavilkuma ziņojuma apstiprināšanas | Papīra - 1 eks. CD – 1 gb. |

6.2.2. Atskaišu un ziņojumu apstiprināšanas kārtība

a. Sākuma ziņojums

Jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam. Pasūtītājam 14 kalendāro dienu laikā ir jāsniedz savi komentāri vai apstiprinājums Sākuma ziņojumam. Ja ir iesniegti komentāri, Atbildīgajam būvuzraugam tie 7 kalendāro dienu laikā jāiestrādā ziņojumā un Sākuma ziņojums atkārtoti jāiesniedz apstiprināšanai .

b. Standarta atskaites, kuras jāsagatavo Atbildīgais būvuzraugs un Negadījumu atskaites (ja tādas ir) jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam. Pasūtītājam 14 kalendāro dienu laikā ir jāsniedz savi komentāri vai apstiprinājums minētajiem dokumentiem. Ja ir iesniegti komentāri, Atbildīgajam būvuzraugam tie 7 kalendāro dienu laikā jāiestrādā dokumentā un tas atkārtoti jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.

c. Pārējie ziņojumi (Ikmēneša progresa ziņojumi, Starpposma progresa ziņojumi, Kopsavilkuma ziņojums, Beigu kopsavilkuma ziņojums, Noslēguma ziņojums) jāiesniedz apstiprināšanai vispirms Pasūtītājam. Komentārus par ziņojumu, ja tādi ir, Pasūtītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz 14 kalendāro dienu laikā un Atbildīgajam būvuzraugam tie 7 kalendāro dienu laikā jāiestrādā ziņojumā un ziņojums atkārtoti jāiesniedz apstiprināšanai.

d. Uzņēmēja ziņojumi, kurus apstiprina Atbildīgais būvuzraugs Uzņēmēja ikmēneša progresa ziņojumus Atbildīgais būvuzraugs izskata un apstiprina 10 dienu laikā. Atbildīgais būvuzraugs saskaņo un iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja sagatavoto ikmēneša progresa ziņojumu vienā (1) eksemplārā.