PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Būvniecības apstākļu raksturojums

  - Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz būvprojekta „Pašvaldības PII „Rūķīši” ēkas rekonstrukcija” sagatavotajām pārējām projekta daļām, Vispārīgajiem būvnoteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Objekts atrodas Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā.

  - Būvlaukuma reljefs ir līdzens, ar nelielu kritumu un priežu audzi teritorijas R pusē. Priežu audzē arodas ūdens novadgrāvis.

  - Teritorijā atrodas esoša bērnudārza ēka, esošās spēļu nojumes, baseina konstrukcija un esošās spēļu iekārtas.

  - Būvdarbus nav paredzēts veikt ziemas sezonā.

  - Par darbu veikšanas laikiem, pieļaujamo trokšņu līmeni un drošības pasākumiem būvniekam jāvienojas ar pirmsskolas izglītības iestādes vadību, jo darbi paredzēti veikt bez ēkas ekspluatācijas pārtraukšanas.

  - Teritorijā tiek saglabātas esošās inženierkomunikācijas.

- Būvdarbu ilgums un nepieciešamās mašīnas un mehānismi.

  - Būvdarbu prognozējamais kopējais darba ilgums saskaņā ar darbietilpības aprēķinu (skatīt tehniskā projekta Ekonomisko daļu), ja darbus veic vidēji 20 strādnieki vienlaicīgi: 11,5 kalendārie mēneši.

  - Nepieciešamo galveno mašīnu un mehānismu tabula:

| NPK | NOSAUKUMS | MARKA | SKAITS | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceltnis | FAUN RTF30 | 1 | Materiālu izkraušana, konstrukciju montāža un demontāža |
| 2. | Kravas automobilis |  | 1-2 | Materiālu un konstrukciju transportēšana |
| 3. | Elektrometināšanas agregāts | TC-300 | 2 | Metāla izstrādājumu metināšana |
| 4. | Automašīna – pašizgāzējs |  | 1 | Būvgružu un grunts transportēšana |
| 5. | Elektroāmurs |  | 2 | Konstrukciju demontāžai |
| 6. | Pārnēsājamie elektroinstrumenti (urbji, zāģi, ēveles u.c.) |  | 10-20 |  |
| 7. | Tehnika labiekārtošanas darbiem (ekskavators, bobkats, vibrobliete, asfaltēšanas tehnika, motorzāģis) |  | 6-8 | Labiekārtošanas un zemes darbi |
| 8. |  |  |  |  |

  - Augstāk minētās mašīnas un mehānismi var būt aizvietoti ar citiem, kuriem ir atbilstoša funkcija.

  - Galīgo būvdarbu izpildes termiņu un nepieciešamās mašīnas un mehānismus nosaka būvuzņēmējs izstrādājot darbu veikšanas projektu.

- Būvlaukumā galvenie veicamie darbi :

  - Būvlaukuma sagatavošanas darbi, pagaidu ceļu ierīkošana.

  - Esošā ēkas jumta seguma un siltumizolācijas demontāža.

  - Jumta nesošo konstrukciju izbūve.

  - Jumta konstrukcijas, seguma izveide, jumta siltinājuma izveide.

  - Fasāžu siltināšana un apdares izveide.

  - Cokola hidroizolācijas atjaunošana, pamatu siltināšana un ēkas apmales izveide.

  - Esošo spēļu māju un baseina demontāža.

  - Esošo ceļu segumu demontāža.

  - Spēļu iekārtu pārvietošana un atjaunošana.

  - Pamatu rakšana un izveide spēļu nojumēm.

  - Zemes virsas reljefa izveide pie spēļu nojumēm.

  - Spēļu nojumju sienu un jumta konstrukcijas izveide.

  - Plastikāta dārza baseina ar iegremdējamu strūklaku ierīkošana.

  - Teritorijas apgaismojuma rekonstrukcija.

  - Spēļu iekārtu uzstādīšana.

  - Gājēju tiltiņu izbūve.

  - Teritorijas nožogojuma izbūve.

  - Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana.

- Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības.

  - Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu  ievērošana.

  - Organizējot būvdarbus jāņem vērā tas, ka bērnudārza darbība un inženiertīklu funkcionēšana netiek pārtraukta uz būvniecības laiku, ņemot vērā arī 3.13.punktu. Ieeja ēkā tiek organizēta pa galveno ieeju, virs ieejas izveidot nosegtu tuneli.

  - Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar noteikumiem.

  - Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi būvstrādnieku aizsardzībai.

  - Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās – dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

  - Zemes darbu veikšana darbojošo pazemes inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tiešā darbu vadītāja/projekta vadītāja vadībā, bet zem sprieguma darbojošo kabeļu aizsargājamā zonā, kā arī gaisvadu elektrolīnijas aizsargzonā papildus vēl nepieciešama elektrodienesta darbinieku organizēta uzraudzība.

  - Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

  - Orientējošs būvlaukuma iekārtojums attēlots DOP-1 lapā, to pecizēt darbu veikšanas projektā.

  - Būvniecības elektroapgādei pieprasāmi tehniskie noteikumi; iespējamā pieslēgšanās vieta - tuvējā transformatoru apakšstacija vai norādītā elektrosadale.

  - Būvniecības ūdensapgāde jāsaskaņo ar ēkas ekspluatācijas dienestu.

  - Patērēto resursu uzskaitei uzstādāmi skaitītāji.

  - Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvprojekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā.

  - Cilveki nedrīkst atrasties darba iecirkņos, kuros un virs kuriem notiek montāžas vai demontēšanas darbi, izņemot šo darbu izpildītājus saskaņā ar DVP.

  - Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā.

  - Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

- Stradajošo sadzīves un darba drošības apstākļu organizēšana un nodrošināšana.

  - Sadzīves telpu kompleksā kā minimums jāparedz: strādnieku  ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava un vieta pirmās palīdzības aptieciņai.

  - Būves vadītāju telpās jāparedz vieta darba sanāksmēm, kā arī dokumentu glabāšanai.

  - Strādājošo sadzīves telpas paredzamas katram darbuzņēmējam atsevišķas, izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās, to orientējošs izvietojums būvlaukumā norādīts DOP-1 lapā.

  - Ja būvlaukumā paredzama vairāku būvorganizāciju vienlaicīga darbība, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona - projekta vadītājs norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus.

  - Projekta sagatavošanas koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta sagatavošanas posmā) ir pienākums izstrādāt darba aizsardzības plānu.

  - Projekta izpildes koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta izpildes posmā) jākoordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošana.

  - Atbildīgais darbu vadītājs, kā arī darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

  - Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem- darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

  - Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši „Darba aizsardzības likumam”.

  - Darbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnologiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko un drošības aprīkojumu.

- DVP sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

  - Būvdarbu grafika - kalendārā plāna sastādīšana.

  - Būvmašīnu, mehānismu, aprīkojuma izvēle.

  - Gruntsūdens atsūknēšanas vai līmeņa pazemināšanas pasākumi inženierkomunikāciju izbūves laikā, ja nepieciešams.

  - Saliekamo būvkonstrukciju montāžas tehnoloģiskās shēmas.

  - Būvkonstrukciju stropēšanas shēmas.

  - Drošības tehnikas pasākumi, sevišķi darbiem augstumā un ar būvtehnikas pielietošanu.

  - Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie, t.sk. ugunsdrošības un vides aizsardzības jautājumi būvobjektā.

  - Jāizvēlas tādas būvdarbu veikšanas metodes, kas atbilst Latvijas būvnormatīvos reglamentētām, ka arī jāievēro ražotāju vai izplatītājfirmu instrukcijas par attiecīgo materiālu iebūves tehnoloģiju.

- Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu secība.

  - Sagatavošanas darbu periodā:

    - Būvuzņēmējs saņem no pasūtītāja būvprojektu, pārbauda un sagatavo būvniecības dokumentāciju būvdarbu veikšanai, ar nepieciešamajām kopijām nodrošinot apakšuzņēmējus.

    - Detalizētos risinajumus, ja tādi būvdarbu veicejiem ir nepieciešami, būvuzņēmējs izstrādā pats vai arī pasūta projektēšanas organizācijai.

    - Ja būvuzņēmējs grib nomainīt būvprojektā minētos materiālus vai konstrukcijas, to jāsaskaņo ar būvprojekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas.

    - Ieved un novieto strādājošo sadzīves telpas, būvniecības gaitā pieslēdzot tās pie būvējamajām inženierkomunikācijām.

    - Nožogo būvlaukumu ar saliekamā žoga elementiem  (BEKAERT vai analogi), ārpusē vārtu tuvumā izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvfirmas simbolika, objekta raksturojums, būvniecības dalībnieki, atbildīgā darbu vadītāja uzvārds un tel.Nr.).

    - Pie ieejas ēkā izbūvē norobežojošu tuneli darbinieku un apmeklētāju drošībai.

    - Uzstāda nepieciešamās brīdinājuma zīmes.

    - Izbūvē pagaidu ceļus.

    - Pārvieto uz pagaidu novietni būvlaukuma teritorijā esošās spēļu iekārtas.

  - Būvdarbu periodā:

    - Izveido jumta nesošās konstrukcijas balstot tās uz ķieģeļu pamūrējumiem, kas izveidoti esošā jumta seguma atsegumos.

    - Jumta latojuma, pretkondensāta plēves un metāla seguma ieklāšana. Esošos ventilācijas izvadus pagarināt izmantojot metāla ventilācijas cauruļvadus līdz jaunajai jumta konstrukcijai, izvietot ventilācijas deflektorus jumtā. Esošās siltumizolācijas demontāža, beramās vates ieklāšana, gājēju tiltiņu izveide virs siltumizolācijas.

    - Vienstāvīgās ēkas daļas esošā siltinājuma un mīkstā seguma demontāža, jauna siltumizolācijas slāņa izveide un mīkstā seguma izveide, parapetu nosegelementu izveide.

    - Pamatu siltināšana, hidroizolācijas uzklāšana, esošās drenāžas sistēmas sakārtošana, ēkas apmales izveide no bruģakmens.

    - Sastatņu uzstādīšana, fasāžu siltināšana, apmetuma izveide, krāsošana, tai skaitā cokola apdare.

    - Vienlaicīgi ar jumta rekonstrukciju izbūvē spēļu nojumju pamatus. Būvbedri izrok ar ekskavatoru un būvbedres sienas nostiprina saskaņā ar DVP risinājumu.  Atsūknēto gruntsūdeni, ja tāds būs, pēc attīrīšanas novada kanalizācijā.

    - Uzstāda veidņus, stiegrojumu, pamatu izbūvei betonu pieved ar betonvedēju - mikseri. Iestrādes laikā betonu novibrē, pēc tam nosedz un mitrina.

    - Pēc pamatu betona projektētās stiprības sasniegšanas pieved un nokrauj montāžas secībā virszemes daļas koka konstrukcijas, kā arī sienu apdares materiālus.

    - Vienlaicīgi ar bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbiem var uzsākt inženierkomunikāciju būvniecību.

    - Inženierkomunikāciju būvniecībai projektētās trases nosacīti sadala un būvē pa posmiem, esošās apbūves apstākļos nodrošinot katrā posmā vaļēju tranšeju nožogošanu.

    - Visu inženierkomunikāciju būvniecībā līdz rakšanas darbu uzsākšanai jebkuri trases posmā ar šurfu palīdzību atsegt visas tur esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar būvējamajām un novietotas augstāk par rokamās tranšejas dibenu; minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trasu plānos un garenprofilos (skatīt atbilstošajās projekta daļās).

    - Šurfs jārok darbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. Kabeļi ievietojami koka aizsargkastēs, cauruļvadi piekarami tranšejai pārliktām izturīgām koka vai metāla konstrukcijām.

    - Tranšejas komunikāciju izbūvei izrokamas ar ekskavatoru, tranšeju sienas veidojamas ar nogāzēm saskaņā ar drošības tehnikas prasībām vai nostiprināmas, bet zem gruntsūdens līmeņa - obligāti nostiprināmas.

    - Ārējās inženierkomunikācijas izbūvējamas saskaņā ar būvprojektu un pielietojamo materiālu ražotāju instrukcijām.

    - Apdares darbos pielietojamo materiālu izvēlē ievērot ugunsdrošības noteikumu un higiēnas prasības (skatīt atbilstošos izdotos tehniskos un higiēnas noteikumus).

    - Pēc galveno būvdarbu pabeigšanas var uzsākt teritorijas labiekārtošanas darbus, ceļu segumu izveidi, spēļu iekārtu uzstādīšanu, gājēju tiltiņa izbūvi, baseina ar strūklaku izbūve, kā arī esošo spēļu iekārtu pārvietošanu un atjaunošanau.

    - Teritorijas žoga izbūve, vārtu un vārtiņu ierīkošana, koka nožogojumu gar grāvi un spēļu nojumēm izveide.

    - Būvdarbi veicami saskaņā ar celtniecības tehnoloģijas prasībām pēc DVP izstrādātā grafika.

  - Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana

    - Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un buvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tām pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

- Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

  - Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

  - Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

  - Lai nodrošinātu būvdarbu kvalitāti visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pielaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un darbuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo, jau izpildīto segto darbu pieņemšanas aktus.

  - Pasūtītājs kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

- Vides aizsardzības prasības un pasākumi.

  - Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

  - Ja iespējams, rekonstrukcijas laikā ir jāveic būvmateriālu reciklēšana.

  - Nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana.

  - Būvniecības laikā saglabājamos kokus aizsargāt 2 m augstumā no zemes ar koka dēļu vairogiem. Šie un citi koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

  - Ūdens novadīšanas no būvlaukuma risinājums jāparedz DVP.

  - Būvprojektā neparedzētas dabiskā reljefa un hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņas nav pieļaujamas.

  - Būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem, kas izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar pašvaldības teritorijā spēkā esošiem noteikumiem. Par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

  - Koku ciršanas atļaujas saņemt pirms nepieciešamo koku nociršanas saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem.

Sastādīja:	Dz.Bernhards

2011.gada 20.aprīlī