PASKAIDROJUMA RAKSTS

AUTOOSTAS UZGAIGĀMĀS ZĀLES BŪVNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS TUALETES SILTINĀŠANA

DZELZCEĻA IELĀ 21B UN 21A, LĪVĀNOS

darbu organizēšanas projektam

- Vispārīgā daļa

Celtniecības organizēšanas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz darba  rasējumiem, topogrāfisko uzmērīšanu un saskaņā ar normatīviem dokumentiem:

- LR MK nr.112 „Vispārīgie Būvnoteikumi” p.5.5.; 183.2.; 144.3.

- LR MK not.Nr.92 no 2003.gada 23.februāra „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī spēkā esošajiem LR celtniecības likumdošanas aktiem (Darba aizsardzības likums. Saeima 2001.20.06.)

DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns (skat.MK Vispārīgie noteikumi p.144.3.).

Pirms darbu veikšanas ir nepieciešams izpildīt sagatavošanas darbus, kuru sastāvā ir:

- nodrošināt ar pagaidu ēkām (sadzīves telpas, nepieciešamas uz specautomašīnas),

- pagaidu materiālu nokraušanas vietas norāda pasūtūtājs,

- trases iezīmēšana ar ass iznešanu dabā ar orientieru izvēli,

- esošo pazemes tīklu lūku norobežošana,

- mehānismu darbības zonā esošo koku norobežošana,

- inventāra nožogojumu uzstādīšana (ciešs žogs), uz kuru balstiem uzstāda sarkanas signāllampas.

- Apbūves teritorijas raksturojums

Objekts izvietots auotoostas teritorijā Dzelzceļu ielā, Līvānos.

- Celtniecības organizēšanas pamatprincipi

Projektā paredzēta esošās sabiedriskās tualetes parplānošana ar izvirzīto daļu nojaukšanu un uzgaidāmās zāles izbūvi. Piebūves sienas no silikātķieģeļiem ar siltinājumu. Pārsegumi daļēji dzelzsbetona daudzdobumu paneļi, daļēji koka spāru konstrukcija ar siltinājumu pa metāla rāmjiem.

Sakarā ar to, ka nav nepieciešama liela celtspēja, liels celtņa āķa sniegums un pacelšanas augstums, ir pielietots autoceltnis KS-3577 kā atbilstošākais pēc gabarītiem un tehniskiem parametriem.

4.Rekonstrukcijas ilguma termiņš.

Rekonstrukcijas ilguma termiņš, ņemot vērā darbu apvienošanu – 4 mēneši.

Dotais termiņš ir noteikts, balstoties uz strādnieku vidējo skaitu 15-20 cilv. un ir provizorisks. Galīgo būvdarbu izpildes termiņu nosaka būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju darbu veikšanas projekta izstrādes gaitā.

Nepieciešamo mašīnu un mehānismu tabula

| N.p.k. | Nosaukums | Marka | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceltnis | KS-3577 | 1 | Materiālu izkraušana, konstrukciju montāža |
| 2. | Kravas automobilis |  | 2 | Konstrukciju transportēšana |
| 3. | Elektrometināšanas agregāts | TC-300 | 2 | Metāla izstrādājumu metināšana |
| 4. | Gāzmetināšanas agregāts |  | 2 | Metāla izstrādājumu metināšana |
| 5. | Automašīna – pašizgāzējs |  | 1 | Būvgružu, grunts transportēšana |
| 6. | Elektroāmurs |  | 2 | Ailu izciršana |
| 7. | Elektrourbji, perforatori |  | 2 | Caurumu izciršana |
| 8. | Hidrauliskā prese |  | 1 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |
| 9. | Pārnēsājamie elektroinstrumeti (zāģi, ēveles) |  | 5-6 |  |

Augstāk minētās mašīnas un mehānismi var būt aizvietoti ar citiem, kuriem ir atbilstošas darba funkcijas.

5. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

  - Visi darbi jāveic saskaņā LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

  - visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

  - pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

  - darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

- visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

- ir aizliegts strādāt ar ekskavatoru un citām mašīnām zem strādājošiem elektropadeves gaisa līniju vadiem (jebkura sprieguma). Strādāt ar mašīnām elektropadeves līniju tuvumā, kas atrodas zem sprieguma, ir atļauts tikai, ja mašīnistam ir izdota caurlaide.

- zemes darbu veikšana pazemes komunikāciju izvietošanas zonā (elektrokabeļi, gāzesvadi un citi) ir pieļaujama tikai ar rakstisku organizācijas atļauju, kura ir atbildīga par šo komunikāciju ekspluatāciju. Pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams uzstādīt zīmes, kas norāda, kur atrodas pazemes komunikācijas.

- Grunts izstrāde darbojošos pazemes komunikāciju tuvumā ir pieļaujama tikai piesardzīgi strādājot, bez straujiem sitieniem; izmantot sitienu instrumentus (laužņus, cērtes, ķīļus un pneimatiskos instrumentus) ir aizliegts.

- Ekskavatora darbības laikā ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus no raktnes puses un cilvēkiem atrasties ekskavatora darbības rādiusā. Zemes rakšanas mašīnu un kravas cēlējmehānismu darbības zonā svešu  cilvēku klātbūtne ir aizliegta.

Darba vietām, kas izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk, ir jabūt nožogotām.

- automobiļu ātrums ceļamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 2.8 m/s, bet pagriezienos – 1.4 m/s.

  - Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”,

- Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

- Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

  - Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

Uz visiem segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

- Dabas aizsardzības pasākumi

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

Buvinženieris: